## Sheet1
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 巩固复习python基础语法 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始浅入了解依存分析部分 | 基本了解
2019-07-16 | 上午8:00-11:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习语义角色标注的基础知识和概念 | 了解大概
| 晚上19:10-21:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完待续
2019-07-17 | 上午8:00-11:30 | 了解Anacnoda工具以及正则表达式和一些包的介绍 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习词性标注，命名实体识别，关键词提取等概念 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 安装nltk并调试，了解nltk的具体功能 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:30 | 学习了解Anaconda以及配置环境 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习falsk框架 | 未完待续
2019-07-19 | 上午8:00-11:30 | 将falsk的基础学习完 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Jenkins构建项目帮助文档 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue师兄的前端框架 | 未完待续
2019-07-20 | 上午8:00-11:30 | 学习vue框架的基本语法 | 部分完成
| 下午2:10-17:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
| 晚上19:10-21:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
2019-07-22 | 上午8:00-11:30 | 全部开会总结上周的问题和部署接下来的工作 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 继续调用接口，学习vue | 调用还是失败
2019-07-23 | 上午8:00-11:30 | 学习vue，编写界面 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 完成
2019-07-24 | 上午8:00-11:30 | 和小组一块讨论调用接口问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 优化前端界面 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 前端界面收尾，准备开始实现前后端交互 | 未完成
2019-07-25 | 上午8:00-11:30 | 实现前后端交互 | 失败
| 下午2:10-17:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 前端的数据能传到后端，但是后端传不到前端
| 晚上19:10-21:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 跨域解决，数据接收存在问题
2019-07-26 | 上午8:00-11:30 | 前后端可以互相传递数据 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理前端接收到的数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 整合vue和接口 | 未完成
2019-07-27 | 上午8:00-11:30 | 整合vue和接口 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看清华大学自然语言研究报告，普及知识 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组会议，安排下一周工作 | 完成
2019-07-29 | 上午8:00-11:30 | 每周例会，明确本周任务 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解CRF的基本原理和安装 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 尝试用CRF进行分词 | 未完成，待续
2019-07-30 | 上午8:00-11:30 | 用CRF完成中文分词 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Deep Semantic Role Labeling with Self-Attention真难 | 真难
| 晚上19:10-21:30 | 学习用crf进行标注 | 未完成
2019-07-31 | 上午8:00-11:30 | 对crf进行语义角色标注陷入迷茫之中 | #VALUE!
| 下午2:10-17:30 | 通过向学长了解终于明白其中的流程并从学长那里得到语料库 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始搭建基本框架进行语义角色标注 | 完成
2019-08-01 | 上午8:00-11:30 | 完善自己搭建的框架并解决问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 先通过死数据并拿到数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 再用前端输入数据进行传递，但是后端接收不到数据 | 未完成
2019-08-02 | 上午8:00-11:30 | 经过一番努力，通过自己的模型，分词等终于拿到数据 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理json数据并整理gitlab | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 通过看视频，写代码学习pytorch | 待续
2019-08-03 | 上午8:00-11:30 | 通过看视频，写代码学习pytorch | 还没学完
| 下午2:10-17:30 | 简单了解神经网络 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 将模型部署到服务器上，修改model路径 | 完成
2019-08-05 | 上午8:00-11:30 | 接口出现问题，重新修改服务器上的model | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看pytorch官方文档了解基础 | 未看完
| 晚上19:10-21:30 | 在B站上找资源学习pytorch | 基础知识还没了解完，太多了
2019-08-06 | 上午8:00-11:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组开会总结工作，并安排任务 | 完成
2019-08-07 | 上午8:00-11:30 | 开会，各个小组展示了各自的进度，老师做下一步指示 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解CNN基础 | 但是并不是很了解
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习CNN,RNN神经网络 | 完成
2019-08-08 | 上午8:00-11:30 | 在pytorch官网学习那些小例子，发现对神经网络还是不理解 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 去GitHub上找了一些关于pytorch nlp的，发现根本看不同 | 里面的架构都不懂
| 晚上19:10-21:30 | 想看看Deep Learning那本书，看能不能从这本书上找到突破口 | 刚开始看
2019-08-09 | 上午8:00-11:30 | 学习深度学习框架 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 简单学习回归问题 | 完成
2019-08-10
| 下午2:10-17:30 | 学习手写数字识别的例子，了解其流程 | 完成
2019-09-03
| 下午 | 开会总结，明确下一步的学习路线 | 完成
| 晚上 | 学习Deeplearning那本书，刚开始线性代数部分 | 正在进行
2019-09-04
| 下午 | 继续学习Deeplearing，线性代数 | 英文看起来进度太缓慢
| 晚上 | 阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 难理解又是英文
2019-09-05
| 下午 | 学习线性代数范数等内容 | 基本搞懂
| 晚上 | 继续阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 难
2019-09-06
| 下午 | 听上海大学的一个教授讲解人工智能领域的应用和趋势 | 感受颇深
| 晚上 | 继续阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 继续
2019-09-10 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 中午开会，总结上周任务，布置接下来任务，重现 Deep Semantic Role Labeling with Self-Attention | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 给小组布置任务，准备接下来一周的工作 | 完成
2019-09-11 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 开始阅读Deep Semantic Role Labeling with Self-Attention | 问题很大，很多都看不懂
| 晚上19:10-21:30 | 对应代码逐步分析论文内容 | 自我注意力机制还是没看懂
2019-09-12 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 将论文看完，但是并不懂 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始转向代码，发现没有头绪 | 完成
2019-09-15 | 上午8:00-11:30
| 下午2:10-17:30 | 了解代码，并准备数据集 | 发现他的介绍写的很简略，找不到数据集
| 晚上19:10-21:30 | 想先把他跑起来 | 问题好多，好多资料找不到
2019-09-16 | 上午8:00-11:30 | 找到了如何处理数据集 | 但是不知道如何执行
| 下午2:10-17:30 | 找到了一些可以直接用的数据集 | 在处理脚本的时候有很多路径问题
| 晚上19:10-21:30 | 小组讨论自己所理解的，以及对目前问题的解决方案 | 未完成
2019-09-17 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 发现数据集还是不能用，脚本调试失败 | 脚本总是找不到路径
| 晚上19:10-21:30 | 学习了Attention机制的理解 | 基本理解了他的工作流程
2019-09-18 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 做了一些别的科目的作业 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续跑Deep_SRL,先跑出数据集 | 有一点进步，但是程序里有错误发现自己改不了
2019-09-19 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 一直在尝试能够处理自己的数据集 | 但是总是读取不到文件里的内容
| 晚上19:10-21:30 | 做了一些其他课程的作业 | 完成
2019-09-20 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 找到了一些已经分好标签的数据集 | 但是在运行文件的脚本的时候发现少一个文件
| 晚上19:10-21:30 | 用几句处理好的数据尝试能不能将他们的词和标签分开 | 完成
2019-09-21 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 所给代码里的文档脚本不会运行，找不到路径和文件 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习pytorch | 完成
2019-09-22 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 想通过学习pytorch看能否看懂其中代码，然后尝试修改 | 正在学习
| 晚上19:10-21:30 | 学习了pytorch的基本数据类型函数 | 完成
2019-09-23 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 又看了一下午注意力机制的代码，想找点突破 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组开总结会议 | 完成
2019-09-24 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 下午老师开会布置接下来的任务，抓紧补基础知识 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组重新开会，总结以前所有的工作，并做自我反思 | 完成
2019-09-25 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 上课和写了一些其他科目的作业 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习了pytorch中的Broadcasting自动扩张 实现矩阵的相加操作，矩阵的合并与分割 | 完成
2019-09-25 | 上午8:00-11:30 | 上课 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 上课 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习pytorch中的数学计算，矩阵相乘 | 完成