## Sheet1
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 巩固复习python基础语法 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始浅入了解依存分析部分 | 基本了解
2019-07-16 | 上午8:00-11:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习语义角色标注的基础知识和概念 | 了解大概
| 晚上19:10-21:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完待续
2019-07-17 | 上午8:00-11:30 | 了解Anacnoda工具以及正则表达式和一些包的介绍 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习词性标注，命名实体识别，关键词提取等概念 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 安装nltk并调试，了解nltk的具体功能 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:30 | 学习了解Anaconda以及配置环境 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习falsk框架 | 未完待续
2019-07-19 | 上午8:00-11:30 | 将falsk的基础学习完 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Jenkins构建项目帮助文档 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue师兄的前端框架 | 未完待续
2019-07-20 | 上午8:00-11:30 | 学习vue框架的基本语法 | 部分完成
| 下午2:10-17:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
| 晚上19:10-21:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
2019-07-22 | 上午8:00-11:30 | 全部开会总结上周的问题和部署接下来的工作 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 继续调用接口，学习vue | 调用还是失败
2019-07-23 | 上午8:00-11:30 | 学习vue，编写界面 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 完成
2019-07-24 | 上午8:00-11:30 | 和小组一块讨论调用接口问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 优化前端界面 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 前端界面收尾，准备开始实现前后端交互 | 未完成
2019-07-25 | 上午8:00-11:30 | 实现前后端交互 | 失败
| 下午2:10-17:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 前端的数据能传到后端，但是后端传不到前端
| 晚上19:10-21:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 跨域解决，数据接收存在问题
2019-07-26 | 上午8:00-11:30 | 前后端可以互相传递数据 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理前端接收到的数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 整合vue和接口 | 未完成
2019-07-27 | 上午8:00-11:30 | 整合vue和接口 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看清华大学自然语言研究报告，普及知识 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组会议，安排下一周工作 | 完成
2019-07-29 | 上午8:00-11:30 | 每周例会，明确本周任务 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解CRF的基本原理和安装 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 尝试用CRF进行分词 | 未完成，待续
2019-07-30 | 上午8:00-11:30 | 用CRF完成中文分词 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Deep Semantic Role Labeling with Self-Attention真难 | 真难
| 晚上19:10-21:30 | 学习用crf进行标注 | 未完成
2019-07-31 | 上午8:00-11:30 | 对crf进行语义角色标注陷入迷茫之中 | #VALUE!
| 下午2:10-17:30 | 通过向学长了解终于明白其中的流程并从学长那里得到语料库 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始搭建基本框架进行语义角色标注 | 完成
2019-08-01 | 上午8:00-11:30 | 完善自己搭建的框架并解决问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 先通过死数据并拿到数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 再用前端输入数据进行传递，但是后端接收不到数据 | 未完成
2019-08-02 | 上午8:00-11:30 | 经过一番努力，通过自己的模型，分词等终于拿到数据 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理json数据并整理gitlab | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 通过看视频，写代码学习pytorch | 待续
2019-08-03 | 上午8:00-11:30 | 通过看视频，写代码学习pytorch | 还没学完
| 下午2:10-17:30 | 简单了解神经网络 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 将模型部署到服务器上，修改model路径 | 完成
2019-08-05 | 上午8:00-11:30 | 接口出现问题，重新修改服务器上的model | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看pytorch官方文档了解基础 | 未看完
| 晚上19:10-21:30 | 在B站上找资源学习pytorch | 基础知识还没了解完，太多了
2019-08-06 | 上午8:00-11:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组开会总结工作，并安排任务 | 完成
2019-08-07 | 上午8:00-11:30 | 开会，各个小组展示了各自的进度，老师做下一步指示 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解CNN基础 | 但是并不是很了解
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习CNN,RNN神经网络 | 完成
2019-08-08 | 上午8:00-11:30 | 在pytorch官网学习那些小例子，发现对神经网络还是不理解 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 去GitHub上找了一些关于pytorch nlp的，发现根本看不同 | 里面的架构都不懂
| 晚上19:10-21:30 | 想看看Deep Learning那本书，看能不能从这本书上找到突破口 | 刚开始看