## 张志毅
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 巩固复习python基础语法 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始浅入了解依存分析部分 | 基本了解
2019-07-16 | 上午8:00-11:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习语义角色标注的基础知识和概念 | 了解大概
| 晚上19:10-21:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完成
2019-07-17 | 上午8:00-11:30 | 了解Anacnoda工具以及正则表达式和一些包的介绍 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习词性标注，命名实体识别，关键词提取等概念 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 安装nltk并调试，了解nltk的具体功能 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:30 | 学习了解Anaconda以及配置环境 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习falsk框架 | 未完待续
2019-07-19 | 上午8:00-11:30 | 将falsk的基础学习完 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Jenkins构建项目帮助文档 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue师兄的前端框架 | 未完待续
2019-07-20 | 上午8:00-11:30 | 学习vue框架的基本语法 | 部分完成
| 下午2:10-17:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
| 晚上19:10-21:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
2019-07-22 | 上午8:00-11:30 | 全部开会总结上周的问题和部署接下来的工作 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 继续调用接口，学习vue | 调用还是失败
2019-07-23 | 上午8:00-11:30 | 学习vue，编写界面 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 完成
2019-07-24 | 上午8:00-11:30 | 和小组一块讨论调用接口问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 优化前端界面 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 前端界面收尾，准备开始实现前后端交互 | 未完成
2019-07-25 | 上午8:00-11:30 | 实现前后端交互 | 失败
| 下午2:10-17:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 前端的数据能传到后端，但是后端传不到前端
| 晚上19:10-21:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 跨域解决，数据接收存在问题
2019-07-26 | 上午8:00-11:30 | 前后端可以互相传递数据 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理前端接收到的数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 整合vue和接口 | 未完成
2019-07-27 | 上午8:00-11:30 | 整合vue和接口 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看清华大学自然语言研究报告，普及知识 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组会议，安排下一周工作 | 完成
2019-07-29 | 上午8:00-11:30 | 每周例会，明确本周任务 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解CRF的基本原理和安装 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 尝试用CRF进行分词标注 | 未完成，待续
2019-07-30 | 上午8:00-11:30 | 用CRF完成中文分词 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Deep Semantic Role Labeling with Self-Attention真难 | 真难
| 晚上19:10-21:30 | 学习用crf进行标注 | 未完成
2019年7月31 | 上午8:00-11:30 | 对crf进行语义角色标注陷入迷茫之中 | #VALUE!
| 下午2:10-17:30 | 通过向学长了解终于明白其中的流程并从学长那里得到语料库 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始搭建基本框架进行语义角色标注 | 完成
2019-08-01 | 上午8:00-11:30 | 完善自己搭建的框架并解决问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 先通过死数据并拿到数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 再用前端输入数据进行传递，但是后端接收不到数据 | 未完成
2019-08-02 | 上午8:00-11:30 | 经过一番努力，通过自己的模型，分词等终于拿到数据 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理json数据并整理gitlab | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 通过看视频，写代码学习pytorch | 待续
2019-08-03 | 上午8:00-11:30 | 通过看视频，写代码学习pytorch | 还没学完
| 下午2:10-17:30 | 简单了解神经网络 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 将模型部署到服务器上，修改model路径 | 完成
2019-08-05 | 上午8:00-11:30 | 接口出现问题，重新修改服务器上的model | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看pytorch官方文档了解基础 | 未看完
| 晚上19:10-21:30 | 在B站上找资源学习pytorch | 基础知识还没了解完，太多了
2019-08-06 | 上午8:00-11:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组开会总结工作，并安排任务 | 完成
2019-08-07 | 上午8:00-11:30 | 开会，各个小组展示了各自的进度，老师做下一步指示 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解CNN基础 | 但是并不是很了解
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习CNN,RNN神经网络 | 完成
2019-08-08 | 上午8:00-11:30 | 在pytorch官网学习那些小例子，发现对神经网络还是不理解 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 去GitHub上找了一些关于pytorch nlp的，发现根本看不同 | 里面的架构都不懂
| 晚上19:10-21:30 | 想看看Deep Learning那本书，看能不能从这本书上找到突破口 | 刚开始看
2019-08-09 | 上午8:00-11:30 | 学习深度学习框架 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 简单学习回归问题 | 完成
晚上19:10-21:30
2019-08-10
| 下午2:10-17:30 | 学习手写数字识别的例子，了解其流程 | 完成
2019-09-03
| 下午 | 开会总结，明确下一步的学习路线 | 完成
| 晚上 | 学习Deeplearning那本书，刚开始线性代数部分 | 正在进行
2019-09-04
| 下午 | 继续学习Deeplearing，线性代数 | 英文看起来进度太缓慢
| 晚上 | 阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 难理解又是英文
2019-09-05
| 下午 | 学习线性代数范数等内容 | 基本搞懂
| 晚上 | 继续阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 难
2019-09-06
| 下午 | 听上海大学的一个教授讲解人工智能领域的应用和趋势 | 感受颇深
| 晚上 | 继续阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 继续

## 张新博
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 完成python环境配置 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 巩固python基础语法 | 完成
2019-07-16 | 上午8:00-11:30 | 理解依存语法分析 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解自然语言处理简介 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 复习Python中基础知识 | 完成
2019-07-17 | 上午8:00-11:30 | 复习Python正则表达式 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 深入学习语义角色标注： | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 了解Anacnoda工具以及一些包的介绍 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:30 | 学习了解Anaconda以及配置环境 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 安装并配置Anaconda | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习《数学之美》 | 完成
2019-07-19 | 上午8:00-11:30 | 学习falsk框架 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Jenkins构建项目帮助文档 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 未完待续
2019-07-20 | 上午8：00-11:30 | 熟悉flask中的代码， | 完成
| 下午14:10-17:30 | 学习文档;了解Numpy | 待续
晚上19:10-21:30
2019-07-22 | 上午8：00-11:30 | 学习哈工大ltp-cloud并尝试在电脑上运行 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 配置vue运行环境 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue基础知识 | 明天继续
2019-07-23 | 上午8：00-11:30 | 深入学习vue | 完成
| 下午14:10-17:30 | 在电脑上安装mac操作系统 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 编写小组前端网页 | 明天继续
2019-07-24 | 上午8：00-11:30 | 调用ltp的接口 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 深入学习vue | 还需要学习一个好看的前端
| 晚上19:10-21:30 | 查看elementUI | 明天继续
2019-07-25 | 上午8:00-11:30 | 实现前后端交互 | 失败
| 下午2:10-17:30 | 前后端数据交互 | 数据能互相传递
| 晚上19:10-21:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 数据接收存在问题
2019-07-26 | 上午8:00-11:30 | 优化前端界面 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理前端接收到的数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 整合vue和接口 | 未完成
2019-07-27 | 上午8:00-11:30 | 整合vue和接口 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看清华大学自然语言研究报告，普及知识 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组会议，安排下一周工作 | 完成
2019-07-29 | 上午8:00-11:30 | 用CRF完成中文分词 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 对分词进行训练 | 基本完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习用crf进行标注 | 未完成
2019-07-30 | 上午8:00-11:30 | 用CRF完成中文分词 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Deep Semantic Role Labeling with Self-Attention真难 | 真难
| 晚上19:10-21:30 | 学习用crf进行标注 | 未完成
2019-07-31 | 上午8:00-11:30 | 对crf进行语义角色标注陷入迷茫之中 | #VALUE!
| 下午2:10-17:30 | 通过向学长了解终于明白其中的流程并从学长那里得到语料库 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始搭建基本框架进行语义角色标注 | 完成
2019-08-01 | 上午8:00-11:30 | 完善自己搭建的框架并解决问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 先通过死数据并拿到数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 再用前端输入数据进行传递，但是后端接收不到数据 | 未完成
2019-08-02 | 上午8:00-11:30 | 解决前端往后端返回有问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 完善整个服务 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 最终能粗略实现语义角色标注 | 待续
2019-08-03 | 上午8:00-11:30 | 开始学习pytorch | 还没学完
| 下午2:10-17:30 | 简单了解神经网络 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 将模型部署到服务器上，修改model路径 | 完成
2019-08-05 | 上午8:00-11:30 | 接口出现问题，重新修改服务器上的model | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看pytorch官方文档了解基础 | 未看完
| 晚上19:10-21:30 | 在B站上找资源学习pytorch | 基础知识还没了解完，太多了
2019-08-06 | 上午8:00-11:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习numpy和pandas，了解了基础 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组开会总结工作，并安排任务 | 完成
2019-08-07 | 上午8:00-11:30 | 开会，各个小组展示了各自的进度，老师做下一步指示 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解CNN基础 | 但是并不是很了解
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习CNN,RNN神经网络 | 完成

## 张有胜
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 完成python环境配置 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 了解handlp和jieba | 完成
2019-07-16 | 上午8：00-11:30 | 安装并初步学习jieba | 未完成
| 下午14:10-17:30 | 查看NLP文档 | 还行
| 晚上19:10-21:30 | 初步学习python基础 | 未学完
2019-07-17 | 上午8：00-11:30 | 学习python基础 2/3 | 未完成
| 下午14:10-17:30 | 查看文档 | 待续
| 晚上19:10-21:30 | 学习python基础 | 完成
2019-07-18 | 上午8：00-11:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 安装flask并学习 | 待续
| 晚上19:10-21:30 | 学习flask | 待续
2019-07-19 | 上午8：00-11:30 | 整理笔记，学习flask | 待续
| 下午14:10-17:30 | 学习flask-WTF实现表单 | 待续
| 晚上19:10-21:30 | 学习flask-WTF实现表单 | 完成
2019-07-20 | 上午8：00-11:30 | 熟悉flask中的代码， | 完成
| 下午14:10-17:30 | 了解自然语言处理的相关名词 | 完成
晚上19:10-21:30
2019-07-22 | 上午8：00-11:30 | 开会，看文档 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 看文档，配置node | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue | 明天继续
2019-07-23 | 上午8：00-11:30 | 学习vue | 没完成
| 下午14:10-17:30 | 查看文档 | 有点难
| 晚上19:10-21:30 | 配置ltp | 未完成，明继续
2019-07-24 | 上午8：00-11:30 | 调用ltp的接口 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 学习vue | 还需要学习一个好看的前端
| 晚上19:10-21:30 | 查看element | 明天继续
2019-07-25 | 上午8：00-11:30 | 查看文档和element | 待续
| 下午14:10-17:30 | 又看了点falsk和vue | 待续
| 晚上19:10-21:30 | 学习文档; | 待续
2019-07-26 | 上午8：00-11:30 | 发现以前学的vue用到的不多，又在查看。发现原来的学习方法不行
| 下午14:10-17:30 | 寻找解决前后端交互的方法 | 没解决
| 晚上19:10-21:30 | 总结：学习新东西，不能从头到尾全 部都看，现有需要，再去学习新东西的一部分,要学会查看代码
2019-07-27 | 上午8：00-11:30 | 把调节接口的前端进行修改 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 学习小组完成服务的代码 | 能看懂的更多了，还需要查阅
| 晚上19:10-21:30 | 总结：发现flask可以进行前后端交互,可以把前端的字符串转化为json串，把json串换为字符串,vue中ajax进行数据交互
2019-07-29 | 上午8：00-11:30 | 开会，查看老师发的文档
| 下午14:10-17:30 | 开始接触CRF++，是一个能训练的工具 | 稍微有点了解
| 晚上19:10-21:30 | 通过分词，开始去使用CRF++的训练功能 | 明天继续
2019-07-30 | 上午8：00-11:30 | 对分词进行训练 | 没完成，有点蒙
| 下午14:10-17:30 | 继续，对分词进行训练 | 大致完成
| 晚上19:10-21:30 | 安装pytorch，解决命令行conda一直报错 | 完成
2019-07-31 | 上午8：00-11:30 | 查看去年学长代码 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 查看《基于最大熵原则的汉语语义角色分类》_丁伟伟 | 感觉有点复杂
| 晚上19:10-21:30 | 开始修改别人代码 | 明天继续
2019-08-01 | 上午8：00-11:30 | 先用别人的模型尝试 | 未完成
| 下午14:10-17:30 | 先把数据写死，尝试语义角色标注 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 解决前端往后端返回有问题 | 完成
2019-08-02 | 上午8：00-11:30 | 完善整个服务 | 未完成
| 下午14:10-17:30 | 最终能粗略实现语义角色标注 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始学习pytorch | 发现这个特别难
2019-08-03 | 上午8：00-11:30 | 在网上查pytorch的相关资料 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 学习pytorch | 。。。
晚上19:10-21:30
2019-08-05 | 上午8：00-11:30 | 学习pytorch | 觉得学习这个之前得先学习Numpy和pandaa
| 下午14:10-17:30 | 看Numpy的视频 | 未看完
| 晚上19:10-21:30 | 看《数学之美》文档 | 看了两章
2019-08-06 | 上午8：00-11:30 | 简单了解神经网络 | 有个概念
| 下午14:10-17:30 | 简单了解神经网络 | 有个概念
| 晚上19:10-21:30 | 小组开会总结工作，并安排任务 | 完成
2019-08-07 | 上午8：00-11:30 | 开会，展示各小组完成的 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 学习Numpy | 晚上看
| 晚上19:10-21:30 | 学习Numpy | 完成
2019-08-08 | 上午8：00-11:30 | 学习pandas | 下午继续
| 下午14:10-17:30 | 学习神经网络入门中，多层向前神 经网络和反向传播算法（Backpropagation）
晚上19:10-21:30
2019-08-09 | 上午8：00-11:30 | 决策树算法的学习 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 决策树算法的应用 | 完成
晚上19:10-21:30
2019-08-10 | 上午8：00-11:30
| 下午14:10-17:30 | 最邻近规则分类KNN算法 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 最邻近规则KNN分类应用 | 完成
2019-09-03
| 下午 | 开会总结，明确下一步的学习路线 | 完成
| 晚上 | 开始看《Deeplearning》 | 开始
2019-09-04
| 下午 | 回顾pytorch的一套流程 | 完成
| 晚上 | 阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 未完成
2019-09-05
| 下午 | 学习线性代数范数等内容 | 未完成
| 晚上 | 继续阅读Enhancing Neural Sequence Labeling with Position-Aware Self-Attention | 未完成
2019-09-06
| 下午 | 听上海大学的一个教授讲解人工智能领域的应用和趋势 | 算是开阔了眼界
晚上