## 张志毅
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 巩固复习python基础语法 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 开始浅入了解依存分析部分 | 基本了解
2019-07-16 | 上午8:00-11:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完成
| 下午2:10-17:30 | 学习语义角色标注的基础知识和概念 | 了解大概
| 晚上19:10-21:30 | 整体了解NLP的各个模块的基础知识和概念 | 未完成
2019-07-17 | 上午8:00-11:30 | 了解Anacnoda工具以及正则表达式和一些包的介绍 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习词性标注，命名实体识别，关键词提取等概念 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 安装nltk并调试，了解nltk的具体功能 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:30 | 学习了解Anaconda以及配置环境 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习falsk框架 | 未完待续
2019-07-19 | 上午8:00-11:30 | 将falsk的基础学习完 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Jenkins构建项目帮助文档 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue师兄的前端框架 | 未完待续
2019-07-20 | 上午8:00-11:30 | 学习vue框架的基本语法 | 部分完成
| 下午2:10-17:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
| 晚上19:10-21:30 | 结合师兄的axee-frontend项目学习vue | 未完待续
2019-07-22 | 上午8:00-11:30 | 全部开会总结上周的问题和部署接下来的工作 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 继续调用接口，学习vue | 调用还是失败
2019-07-23 | 上午8:00-11:30 | 学习vue，编写界面 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 失败
| 晚上19:10-21:30 | 调用LTP的语义角色标注接口 | 完成

## 张新博
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 完成python环境配置 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 巩固python基础语法 | 完成
2019-07-16 | 上午8:00-11:30 | 理解依存语法分析 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 了解自然语言处理简介 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 复习Python中基础知识 | 完成
2019-07-17 | 上午8:00-11:30 | 复习Python正则表达式 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 深入学习语义角色标注： | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 了解Anacnoda工具以及一些包的介绍 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:30 | 学习了解Anaconda以及配置环境 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 安装并配置Anaconda | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习《数学之美》 | 完成
2019-07-19 | 上午8:00-11:30 | 学习falsk框架 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 学习Jenkins构建项目帮助文档 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 未完待续
2019-07-20 | 上午8：00-11:30 | 熟悉flask中的代码， | 完成
| 下午14:10-17:30 | 学习文档;了解Numpy | 待续
晚上19:10-21:30
2019-07-22 | 上午8：00-11:30 | 学习哈工大ltp-cloud并尝试在电脑上运行 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 配置vue运行环境 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue基础知识 | 明天继续
2019-07-23 | 上午8：00-11:30 | 深入学习vue | 完成
| 下午14:10-17:30 | 在电脑上安装mac操作系统 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 编写小组前端网页 | 明天继续
2019-07-24 | 上午8：00-11:30 | 调用ltp的接口 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 深入学习vue | 还需要学习一个好看的前端
| 晚上19:10-21:30 | 查看elementUI | 明天继续
2019-07-24 | 上午8:00-11:30 | 和小组一块讨论调用接口问题 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 优化前端界面 | 未完成
| 晚上19:10-21:30 | 前端界面收尾，准备开始实现前后端交互 | 未完成
2019-07-25 | 上午8:00-11:30 | 实现前后端交互 | 失败
| 下午2:10-17:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 前端的数据能传到后端，但是后端传不到前端
| 晚上19:10-21:30 | 前后端数据交互和跨域问题 | 打通
2019-07-26 | 上午8:00-11:30 | 前后端可以互相传递数据 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 处理前端接收到的数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 整合vue和接口 | 未完成
2019-07-27 | 上午8:00-11:30 | 整合vue和接口 | 完成
| 下午2:10-17:30 | 看清华大学自然语言研究报告，普及知识 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 小组会议，安排下一周工作 | 完成

## 张有胜
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 完成python环境配置 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 了解handlp和jieba | 完成
2019-07-16 | 上午8：00-11:30 | 安装并初步学习jieba | 未完成
| 下午14:10-17:30 | 查看NLP文档 | 还行
| 晚上19:10-21:30 | 初步学习python基础 | 未学完
2019-07-17 | 上午8：00-11:30 | 学习python基础 2/3 | 未完成
| 下午14:10-17:30 | 查看文档 | 待续
| 晚上19:10-21:30 | 学习python基础 | 完成
2019-07-18 | 上午8：00-11:30 | 用Anaconda创建虚拟环境 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 安装flask并学习 | 待续
| 晚上19:10-21:30 | 学习flask | 待续
2019-07-19 | 上午8：00-11:30 | 整理笔记，学习flask | 待续
| 下午14:10-17:30 | 学习flask-WTF实现表单 | 待续
| 晚上19:10-21:30 | 学习flask-WTF实现表单 | 完成
2019-07-20 | 上午8：00-11:30 | 熟悉flask中的代码， | 完成
| 下午14:10-17:30 | 了解自然语言处理的相关名词 | 完成
晚上19:10-21:30
2019-07-22 | 上午8：00-11:30 | 开会，看文档 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 看文档，配置node | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习vue | 明天继续
2019-07-23 | 上午8：00-11:30 | 学习vue | 没完成
| 下午14:10-17:30 | 查看文档 | 有点难
| 晚上19:10-21:30 | 配置ltp | 未完成，明继续
2019-07-24 | 上午8：00-11:30 | 调用ltp的接口 | 完成
| 下午14:10-17:30 | 学习vue | 还需要学习一个好看的前端
| 晚上19:10-21:30 | 查看element | 明天继续